## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BONIFÁCIO
OBRA: RECONSTRUÇÃO PONTE SB 479
SB 479 - Próximo ao acesso do Aviário de Herberto Stock
[7 empty] | BDI | 24.23
|  | Coordenadas Decimais: LAT: -28.022490° LOG: -48.923860° |  |  |  |  | BDI DIF | 14.02
Extenção: 39,00 metros
|  | Fase: Projeto |  |  |  |  | DATA DA PLANILHA REFERÊNCIA SINAPI: | 2024-01-18
CÓDIGO | SINAPI | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | BDI | CUSTO TOTAL C/BDI
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 45762.46
1.1 | 90777 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 88 | 110.17 | 9694.96 | 2349.09 | 12044.05
1.2 | 93572 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | mês | 4 | 6785.48 | 27141.92 | 6576.49 | 33718.41
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 57690.36
2.1 | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m² | 5 | 314.92 | 1574.6 | 381.53 | 1956.13
2.2 | 101489 | Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_ps | und | 1 | 1481.22 | 1481.22 | 358.9 | 1840.12
2.3 | 93212 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016 | m² | 13.75 | 1319.44 | 18142.3 | 4395.88 | 22538.18
2.4 | 97627 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m³ | 58.5 | 183.86 | 10755.81 | 2606.13 | 13361.94
2.5 | 97629 | Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m³ | 58.5 | 85.62 | 5008.77 | 1213.62 | 6222.39
2.6 | 100974 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m³ | 117 | 9.04 | 1057.68 | 256.28 | 1313.96
2.7 | 99059 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento | m² | 99 | 85.03 | 8417.97 | 2039.67 | 10457.64
3 |  | INFRAESTRUTURA - Sapatas | [5 empty] | 106517.76
3.1 | 96541 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_06/2017. | m² | 49.42 | 211.86 | 10470.12 | 2536.91 | 13007.03
3.2 | 96544 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 montagem. af_06/2017. | Kg | 48 | 16.43 | 788.64 | 191.09 | 979.73
3.3 | 96547 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017 | Kg | 155 | 10.87 | 1684.85 | 408.24 | 2093.09
3.4 | 96548 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_06/2017 | Kg | 3217.1 | 10.06 | 32364.03 | 7841.8 | 40205.83
3.5 | 96558 | Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016 | m³ | 56.78 | 712.13 | 40434.74 | 9797.34 | 50232.08
4 |  | MESOESTRUTURA - Encontros e Pilar | [5 empty] | 255094.65
4.1 | 96521 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017 | m² | 525 | 47.51 | 24942.75 | 6043.63 | 30986.38
4.2 | 92263 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020 | m² | 321.76 | 172.73 | 55577.6 | 13466.45 | 69044.05
4.3 | 102728 | Armação de muro ala e muro testa utilizando aço ca-50 de 6,3 mm – montagem. af_07/2021 | Kg | 277.4 | 14.74 | 4088.88 | 990.74 | 5079.62
4.4 | 102730 | Armação de muro ala e muro testa utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_07/2021 | Kg | 107 | 11.91 | 1274.37 | 308.78 | 1583.15
4.5 | 102732 | Armação de muro ala e muro testa utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_07/2021 | Kg | 6234 | 9.32 | 58100.88 | 14077.84 | 72178.72
4.6 | 100349 | Concretagem de cortina de contenção, através de bomba lançamento, adensamento e acabamento. af_07/2019 | m³ | 89.46 | 685.85 | 61356.14 | 14866.59 | 76222.73
5 |  | SUPERESTRUTURA - Sobre Lage e Barreiras | [5 empty] | 83438.28
5.1 | 92411 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af_09/2020 | m² | 142.74 | 166.96 | 23831.87 | 5774.46 | 29606.33
5.2 | 92916 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022. | Kg | 635.9 | 15.51 | 9862.81 | 2389.76 | 12252.57
5.3 | 92921 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | Kg | 315.9 | 9.87 | 3117.93 | 755.47 | 3873.4
5.4 | 103685 | Concretagem de muretas, fck=25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps. | m³ | 41.76 | 683.7 | 28551.31 | 6917.98 | 35469.29
5.5 | 307732 SICRO | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 16.25 | 91.73 | 1490.61 | 361.17 | 1851.78
5.6 | 89511 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022. | m | 8 | 38.73 | 309.84 | 75.07 | 384.91
6 |  | SUPERESTRUTURA - Vigas e Lajes Pré moldadas | [5 empty] | 522719.2
6.1 | orçada | Vigas de ponte pré-tracionadas Tipo TR 80x110x2500 cm | m | 156 | 1567 | 244452 | 34272.17 | 278724.17
6.2 | 5915327 SICRO | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada | Km | 85 | 45.82 | 3894.7 | 943.69 | 4838.39
6.3 | 5915325 SICRO | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em leito natural | Km | 20 | 71.44 | 1428.8 | 346.2 | 1775
6.4 | 5915400 SICRO | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57t | und | 8 | 3287.91 | 26303.28 | 6373.28 | 32676.56
6.5 | 3806421 SICRO | Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste | und | 8 | 4710.83 | 37686.64 | 9131.47 | 46818.11
6.6 | orçada | Laje pré-fabricada (2,45x5,00x0,20) metros | und | 16 | 7980 | 127680 | 17900.74 | 145580.74
6.7 | 5915012 SICRO | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural | TKm | 1200 | 2.22 | 2664 | 645.49 | 3309.49
6.8 | 5915014 SICRO | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | TKm | 5100 | 1.42 | 7242 | 1754.74 | 8996.74
7 |  | OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 21939.8
7.1 | 93373 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 a 6,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. af_08/2023. | m³ | 605 | 14.35 | 8681.75 | 2103.59 | 10785.34
7.2 | 99855 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2, em aço galvanizado. af_04/2019_ps | m | 78 | 103.73 | 8090.94 | 1960.43 | 10051.37
7.3 | 5213863 SICRO | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | UNID. | 2 | 443.97 | 887.94 | 215.15 | 1103.09
TOTAL DO ORÇAMENTO DA RECOSTRUÇÃO DA PONTE SB 479 | [7 empty] | 1093162.51
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 1.093.162,51 (HUM MILHÃO NOVENTA E TRES MIL CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS)
OS PREÇOS UNITÁRIOS FORAM ADOTADOS DE ACORDO COM A TABELA DO SINAPI COM EMISSÃO EM 18/01/2024 E SICRO OUTUBRO/2023 - NÃO DESONERADO
NOS VALORES ACIMA JÁ ESTÁ INCLUIDO O PERCENTUAL DE 24,23% A TÍTULO DE BDI; E NOS ITENS 6.1 E 6.6, 14,02% A TITULO DE BDI DIFERENCIADO.
Para o cálculo do BDI foi utilizada equação acolhida pelo Acórdão 2.369/2011 - Plenário bem como recomendações do Acórdão 2.622/2013 - Plenário.
São Bonifácio, 05 de fevereiro de 2024
Eng. Civil Édio Schmitz Ávila
CREA 038.443-8/SC
Note on F12: User: 1h*22 dias*4 mês=88
Note on F15: User: 2,50*2=5,00 m²
Note on F17: User: 5,50x2,50=13,75 m²
Note on F18: User: Vp=0,50*1,50*39,00*2=58,50 m³
Note on F19: User: Lp=0,30*5,00*39,00=58,50 m³
Note on F21: User: 3,00*11,00*3=99 m²

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BONIFÁCIO
OBRA: RECONSTRUÇÃO PONTE SB 479 (Ponte sobre Rio do Poncho )
SB 479 -Próximo ao acesso do Aviário Herberto Stock
Coordenadas Decimais: LAT: -28.022490° LOG: -48.923860°
Trecho: 39,00 metros
Fase: Projeto
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TOTAL | % | 1º MÊS | % | 2º MÊS | % | 3º MÊS | % | 4º MÊS | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 45762.46
1.1 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | 12044.05 | 1.1 | 3011.01 | 25 | 3011.01 | 25 | 3011.01 | 25 | 3011.01 | 25
1.2 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | 33718.41 | 3.08 | 8429.6 | 25 | 8429.6 | 25 | 8429.6 | 25 | 8429.6 | 25
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 57690.36
2.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | 1956.13 | 0.18 | 1956.13 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 | Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_ps | 1840.12 | 0.17 | 1840.12 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016 | 22538.18 | 2.06 | 22538.18 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | 13361.94 | 1.22 | 13361.94 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
2.5 | Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | 6222.39 | 0.57 | 6222.39 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
2.6 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | 1313.96 | 0.12 | 1313.96 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
2.7 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento | 10457.64 | 0.96 | 10457.64 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | INFRAESTRUTURA - Sapatas | 106517.76
3.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_06/2017. | 13007.03 | 1.19 | 13007.03 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
3.2 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 montagem. af_06/2017. | 979.73 | 0.09 | 979.73 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
3.3 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017 | 2093.09 | 0.19 | 2093.09 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
3.4 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_06/2017 | 40205.83 | 3.68 | 40205.83 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
3.5 | Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016 | 50232.08 | 4.6 | 15069.62 | 30 | 35162.46 | 70 | 0 |  | 0
4 | MESOESTRUTURA - Encontros e Pilar | 255094.65
4.1 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017 | 30986.38 | 2.83 | 30986.38 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020 | 69044.05 | 6.32 | 0 |  | 48330.84 | 70 | 20713.22 | 30 | 0
4.3 | Armação de muro ala e muro testa utilizando aço ca-50 de 6,3 mm – montagem. af_07/2021 | 5079.62 | 0.46 | 0 |  | 3555.73 | 70 | 1523.89 | 30 | 0
4.4 | Armação de muro ala e muro testa utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_07/2021 | 1583.15 | 0.14 | 0 |  | 1108.21 | 70 | 474.95 | 30 | 0
4.5 | Armação de muro ala e muro testa utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_07/2021 | 72178.72 | 6.6 | 0 |  | 50525.1 | 70 | 21653.62 | 30 | 0
4.6 | Concretagem de cortina de contenção, através de bomba lançamento, adensamento e acabamento. af_07/2019 | 76222.73 | 6.97 | 0 |  | 22866.82 | 30 | 53355.91 | 70 | 0
5 | SUPRERESTRUTURA - Sobre Laje e Barreiras | 83438.28
5.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af_12/2015 | 29606.33 | 2.71 | 0 |  | 0 |  | 8881.9 | 30 | 20724.43 | 70
5.2 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_12/2015 | 12252.57 | 1.12 | 0 |  | 0 |  | 3675.77 | 30 | 8576.8 | 70
5.3 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 | 3873.4 | 0.35 | 0 |  | 0 |  | 1162.02 | 30 | 2711.38 | 70
5.4 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 | 35469.29 | 3.24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35469.29 | 100
5.5 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | 1851.78 | 0.17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1851.78 | 100
5.6 | Tubo pvc dn 75 mm para drenagem - fornecimento e instalação. | 384.91 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 384.91 | 100
6 | SUPERESTRUTURA - Vigas e Lajes Pré moldadas | 522719.2
6.1 | Vigas de ponte pré-tracionadas Tipo TR 80x85x1950 cm | 278724.17 |  | 0 |  | 0 |  | 195106.92 | 70 | 83617.25 | 30
6.2 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada | 4838.39 |  | 0 |  | 0 |  | 3386.87 | 70 | 1451.52 | 30
6.3 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em leito natural | 1775 |  | 0 |  | 0 |  | 1242.5 | 70 | 532.5 | 30
6.4 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57t | 32676.56 |  | 0 |  | 0 |  | 22873.59 | 70 | 9802.97 | 30
6.5 | Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste | 46818.11 |  | 0 |  | 0 |  | 32772.68 | 70 | 14045.43 | 30
6.6 | Laje pré-fabricada (2,45x5,00x0,20) metros | 145580.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 145580.74 | 100
6.7 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural | 3309.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3309.49 | 100
6.8 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | 8996.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8996.74 | 100
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 21939.8
7.1 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 a 6,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. af_08/2023. | 10785.34 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10785.34 | 100
7.2 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2, em aço galvanizado. af_04/2019_ps | 10051.37 | 0.92 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10051.37 | 100
7.3 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | 1103.09 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1103.09 | 100
| MENSAL | 1093162.51 | 100 | 171472.65 | 15.69 | 172989.77 | 15.82 | 378264.45 | 34.6 | 370435.64 | 33.89
TOTAL DO ORÇAMENTO RECONTRUÇÃO PONTE SB 479 |  |  |  | 171472.65 | 15.69 | 344462.42 | 31.51 | 722726.87 | 66.11 | 1093162.51 | 100
SÃO BONIFÁCIO 05 DE FEVEREIRO DE 2024
Eng. Civil Édio Schmitz Ávila
CREA 038.443-8/SC