## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BONIFÁCIO
OBRA: RECONSTRUÇÃO PONTE RIO DO PONCHO -CENTRO - SB 264
ENDEREÇO:Estrada Geral Rio do Poncho
|  | Centro da localidade do Rio do Poncho |  |  |  |  | BDI | 24.23
|  | Coordenadas Decimais: LAT: -28.012653° LOG: -48.903447° |  |  |  |  | BDI DIF | 14.02
Extenção: 25,00 metros
|  | Fase: Projeto |  |  |  |  | DATA TABELA REFERÊNCIA SINAPI: | 2026-05-01
CÓDIGO | SINAPI | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | BDI | CUSTO TOTAL ATUALIZADOC/BDI | EXECUTADO ANTERIORMENTE SINAPI 02/2024 (Somente para conhecimento)
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 43732.72 | QTDE ORIGINAL | QTDE EXECUTADA | EXECUTADO (%)
1.1 | 90777 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 55 | 139.05 | 7647.75 | 1853.05 | 9500.8 | 88 | 33 | 37%
1.2 | 93572 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | mês | 4 | 6888.82 | 27555.28 | 6676.64 | 34231.92 | 4 | 1.5 | 38%
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 4032.16
2.1 | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m² | 5 |  | 0 | 0 | Concluído
2.2 | 101489 | Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_ps | und | 1 |  | 0 | 0 | Concluído
2.3 | 93212 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016 | m² | 13.75 |  | 0 | 0 | Concluído
2.4 | 97627 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m³ | 48 |  | 0 | 0 | Concluído
2.5 | 97629 | Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m³ | 37.5 |  | 0 | 0 | Concluído
2.6 | 100974 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m³ | 355.5 | 9.13 | 3245.72 | 786.44 | 4032.16 | 355.5 | 177.75 | 50%
2.7 | 99059 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento | m² | 66 |  | 0 | 0 | Concluído
3 |  | INFRAESTRUTURA - Sapatas | [5 empty] | 98433.58
3.1 | 96532 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017 | m² | 38.66 | 212.02 | 8196.69 | 1986.06 | 10182.75 | 38.66 | 34.33 | 89%
3.2 | 104920 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata continua utilizando aço-50 de 12,5mm - Montagem. AF_01/2024 | Kg | 1444.52 | 11.01 | 15904.17 | 3853.58 | 19757.75 | 1444.52 | 722.26 | 50%
3.3 | 104921 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata continua utilizando aço-50 de 16mm - Montagem. AF_01/2024 | Kg | 954.8 | 10.18 | 9719.86 | 2355.12 | 12074.98 | 954.8 | 477.4 | 50%
3.4 | 96558 | Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016 | m³ | 48.52 | 935.99 | 45414.23 | 11003.87 | 56418.1 | 48.52 | 27 | 56%
4 |  | MESOESTRUTURA - Encontros | [5 empty] | 169840.77
4.1 | 96534 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para blocos de coroamento de madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017 | m² | 273.78 | 93.69 | 25650.45 | 6215.1 | 31865.55 | 273.78 | 236.89 | 87%
4.2 | 92916 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 | Kg | 174.75 | 16.25 | 2839.69 | 688.06 | 3527.75
4.3 | 92919 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 | Kg | 710.66 | 12.2 | 8670.05 | 2100.75 | 10770.8
4.4 | 92922 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_12/2015 | Kg | 3890.66 | 9.3 | 36183.14 | 8767.17 | 44950.31
4.5 | 96557 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 | m³ | 70.78 | 895.33 | 63371.46 | 15354.9 | 78726.36
5 |  | SUPRERESTRUTURA Sobre Laje e Barreiras | [5 empty] | 91498.46
5.1 | 92411 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af_12/2015 | m² | 91.5 | 188.86 | 17280.69 | 4187.11 | 21467.8
5.2 | 92919 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 | Kg | 1494.57 | 12.2 | 18233.75 | 4418.04 | 22651.79
5.3 | 92921 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 | Kg | 234.43 | 9.89 | 2318.51 | 561.77 | 2880.28
5.4 | 103675 | Concretagem de vigas e laje fck 25 mpa para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 | m³ | 41.76 | 811.2 | 33875.71 | 8208.08 | 42083.79
5.5 | 307732 SICRO | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 12.5 | 127.53 | 1594.13 | 386.26 | 1980.39
5.6 | 89511 | Tubo pvc, série R, água pluvial, dn 75 mm para drenagem - fornecimento e instalação. AF_06/2022 | m | 8 | 43.71 | 349.68 | 84.73 | 434.41
6 |  | SUPERESTRUTURA - Laje e Vigas Pré Moldadas | [5 empty] | 320755.46
6.1 | orçada 1ª vez | Vigas de ponte pré-tracionadas Tipo TR 80x110x2500 cm | m | 100 | 1695 | 169500 | 23763.9 | 193263.9
6.2 | 5915327 SICRO | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada | Km | 85 | 55.48 | 4715.8 | 1142.64 | 5858.44
6.3 | 5915325 SICRO | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em leito natural | Km | 20 | 84.57 | 1691.4 | 409.83 | 2101.23
6.4 | 5915400 SICRO | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57t | und | 4 | 3369.67 | 13478.68 | 3265.88 | 16744.56
6.5 | orçada 1ª vez | Laje pré-fabricada (2,45x5,00x0,20) metros | und | 10 | 7980 | 79800 | 11187.96 | 90987.96
6.6 | 5915012 SICRO | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural | TKm | 1200 | 2.05 | 2460 | 596.06 | 3056.06
6.7 | 5915014 SICRO | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | TKm | 5100 | 1.38 | 7038 | 1705.31 | 8743.31
7 |  | OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 18768.54
7.1 | 93373 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 a 6,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. af_08/2023. | m | 577.5 | 16.16 | 9332.4 | 2261.24 | 11593.64
7.2 | 99855 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2, em aço galvanizado. af_04/2019_ps | m | 50 | 94.79 | 4739.5 | 1148.38 | 5887.88
7.3 | 5213863 SICRO | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | m | 2 | 518 | 1036 | 251.02 | 1287.02
TOTAL DO ORÇAMENTO DA RECONSTRUÇÃO PONTE DO RIO DO PONCHO - CENTRO - SB 264 | [7 empty] | 747061.69
Note on F12: User: 1h*22 dias*4 mês=88
Note on F15: User: 2,50*2=5,00 m²
Note on F17: User: 5,50x2,50=13,75 m²
Note on F18: User: Vp=0,21m²x25x3=15,75 Vc=1,3x,25x15x2=9,75 encontro=3x0,25x15x2=22,5 Total 15,75+9,75+22,5= 48,00
Note on F19: User: 0,30*5,00*25,00=37,5
Note on F20: User: Aterro encontros= (5,00x9,00x3,00)x2=270,00 m³ 270,00+48+37,50= 355,50 m³
Note on F21: User:3,00x11,00x2=66